- 项目采购需求

特别说明：本章标“★”号的条款为实质性条款要求，任意一项不响应的将作为无效投标处理。

- 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1、采购标的物

本项目为服务类，共分1个项目，具体情况如下表：

| - 序号 | - 项目名称 | - 预算金额 | - 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展武汉工业高质量发展“十五五”规划编制前期研究有关工作 | 123万元 | 租赁和商务服务业 |

2、采购标的需实现的功能或者目标

“十五五”时期（2026-2030年）是实现第二个百年奋斗目标的第一阶段任务，也是我国迈向2035年基本实现现代化的关键时期。新一轮科技革命和产业变革深入发展，世界经济格局深刻调整，全球产业链供应链加快重构，制造业发展面临新的机遇和挑战。当前，我市处于奋力在支点建设中当好龙头、走在前列的关键阶段，有必要全面谋划推进工业高质量发展的总体思路、目标、主要路径和保障措施，加快建设具有武汉优势和特色的现代化产业体系，因地制宜发展新质生产力，着力保持工业经济平稳增长，为加快推进“三个优势转化”，重塑新时代武汉之“重”作出工业支撑。为做好我市工业高质量发展“十五五”规划编制工作，有必要发挥好第三方机构咨询支撑作用，深入开展前期预研、支撑专题研究等工作。

3、为落实政府采购政策需满足的要求

本项目非专门面向中小企业采购，对提供《中小企业声明函》的投标人为小微企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。本竞争性磋商所称“中小企业”详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)相关规定。监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型、微型企业。

- 二、采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范。

- 三、采购服务内容

- 开展工业高质量发展“十五五”规划前期预研、支撑专题研究等工作，主要内容有：

1、开展武汉市工业高质量发展“十五五”规划前期预研。综合研判新一轮科技革命和产业变革下国内外相关产业发展的新趋势、新特征，分析我市“十五五”时期工业发展面临的机遇和挑战，剖析我市推进工业高质量发展 存在问题和突出短板，借鉴上海、深圳等先进城市制造业转型升级的路径和经验，提出我市“十五五”期间制造业转型升级、新旧动能转换，数实深度融合，制造业与服务业深度融合，实现高质量发展的总体思路、主要目标、实施路径和重要举措。

2、开展工业高质量发展“十五五”规划支撑专题研究。围绕“十五五”我市工业发展亟需破解的产业结构、产业生态、产业创新、空间布局、要素保障等问题，研究我市工业经济高质量发展的路径，提出政策建议、改革举措。

3、衔接推进工业高质量发展“十五五”规划的目标体系和关键指标。加强与全市国民经济和社会发展“十五五”规划总体目标和指标体系的衔接，合理确定推进工业高质量发展“十五五”规划的目标体系和关键指标。

- 四、采购服务技术要求

1、符合中央、国家战略的要求；

2、符合国家及地方有关技术标准、规范、规程及规定的要求；

3、符合研究报告批准文件的内容要求；

4、实施方案合理可行：

5、数据完整准确，采用指标合适；

6、操作性强，相应措施能够落实；

7、其他相关要求。

- 五、商务要求

1、合同履行期限（服务期）：合同签订之日起至2026年6月30日前，全面完成有关工作成果并通过武汉市政府审议发文。

2、预算金额（最高限价）：123万元。供应商参加投标的报价超过该预算金额（最高限价）的，其投标无效。

3、报价要求：供应商报价中必须包括项目全部内容的费用（服务所必须的人工费用、培训、资料收集、日常办公、差旅、专家咨询、会议、劳务、车辆、设备、管理费、税费及不可预见的费用等），费用不管是否在供应商报价书中单列，均视为报价总价中已包括该费用。

4、服务标准：合格。满足中华人民共和国、湖北省、武汉市等相关法律法规执行标准，同时满足采购人采购服务需求。

5、服务地点：采购人指定地点。

6、付款方式：分三期支付，合同签订后支付合同金额的50%，送审稿通过武汉市经济和信息化局审议通过后支付合同金额的40%，最终稿通过武汉市政府审议发文后支付合同金额的10%。

- 六、验收标准

1、符合中央、国家有关文件精神，符合国家或地方其他相关的法律、法规、规范和条例。

2、数据来源真实可溯。

3、工作中各项资料要准确、完整，做好档案管理工作，方便采购人及相关部门使用；在未得到许可的情况下，不向任何第三方泄露有关项目资料和其他信息。

4、研究成果需经过相关领域国内知名专家评审通过。

- 七、成果文件

1、成果内容：形成武汉市工业高质量发展“十五五”规划研究报告。

2、成果形式：研究成果以文字和图表方式展现，提供电子文件1份和相应印刷稿5份，文本为DOC等可编辑格式。

- 八、其他要求

（一）在项目履行过程中，如出现了人员伤亡和财产损失等情况，由成交供应商承担由此产生的所有经济损失和法律责任。

（二）成交供应商如出现下列情况之一的，采购人有权解除与其签订的合同：

1、在项目履行过程中，发现成交供应商将本项目转包、分包的。

2、在本项目招投标过程中，企业资质弄虚作假的。

（三）在未经采购人书面同意的情况下，如成交供应商将本项目任何信息透漏给第三方，采购人有权追究成交供应商的法律责任，并由成交供应商承担由此产生的所有经济损失。